## 工作计划 (hidden)
榕融新材料
序号 | 主项目 | 分项计划 | 计划实施时间（7月份）
|  |  | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 1900-01-30
|  |  | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
1 | 基础工作执行 | 日常各政府委办网站信息跟踪
研发人员名单整理（榕融科技+昱奇） | bar: 三
预算梳理 | bar: 日 to 一
2 | 项目管理 | 科技战新《氧化铝连续纤维工业化生产与制备》项目跟验收跟进
加计扣除《高性能氧化铝连续纤维及柔性隔热制品的关键技术及织物设计》立项文档（任务书）
加计扣除—科技基地和人才专项项目《百色高新区新能源产业—面向新能源热管理的多晶氧化铝纤维及复合材料关键技术研发》
国家科技重大专项：预算，项目跟进 课题1：《工业装备领域 30 吨级中温中强氧化铝纤维工程化稳定制备技术》 课题2：《工业装备领域氧化铝纤维陶瓷基轻质热结构材料低成本制备技术》
3 | 资质荣誉管理 | 昱奇高新技术企业申报
2025年上海创新产品推荐目录申报通知跟进
上海市专精特新中小企业补贴跟进
4 | 体系工作 | ISO9001
AS9100D | bar: 五 to 日
GJB9001C
IATF16949
5 | 其他 | 合同管理B角
标准跟进

## 工作总结-9 (hidden)
上海榕融新材料技术有限公司
工作总结-周慧颖
（2024/9/2-2024/9/6） | 一、项目管理 | 1、榕融科技战新项目8月收入已出，各科目费用待财务提供后整理汇总；
| 二、资质管理 | 1、昱奇高新技术企业已做，人员信息人事部补充中，待史总提供剩余财务数据，出最终方案；
| 三、体系认证 | ISO9001质量管理体系： 1、收集整理其他部门审核资料，完成剩余材料准备； 2、完成审核老师住宿准备工作； 3、完成现场审核；
| 四、其他工作 | 1、8月份研发人员已匹配，并给到相关部门； 2、沟通修改项目管理制度的制定和泛微系统流程梳理； 3、参加临港管委会东方英才培训，关总因报过产业平台项目，故不符合本次申报条件； 4、上海市经信委先进材料项目库储备，领导需与上级做进一步沟通，确认是否有合适项目可以申报备案 5、参与“榕融新材料产品在冶炼炉领域的应用探讨及商业代理模式”会议，完成速记工作并现场出会议纪要
（2024/9/9-2024/9/14） | 一、项目管理 | 1、科技战新：8月明细账还未完结，待跟进；2、跟进高科专项项目审核进展；
| 二、资质管理 | 1、与史总沟通昱奇基本情况，确认高新初步规划方向：购买/申请15项专利，方案一：专利与高企申报业务打包委外；方案二：专利委外，申报工作企管部负责；需领导与高层领导沟通确认方案； 2、奉贤区专精特新申报已出，待跟进临港通知，申报材料已准备40%；（推荐函领导节后与协会沟通）
| 三、体系认证 | 1、ISO9001：审核已通过，无不符合项；涉及贸易结算的计价秤已与秀丽沟通确认方案：确定两台计价秤，安排检定，定期外检，定点使用； 2、AS9100D：审核已通过，无不符合项； 3、IATF16949：整理报价，与销售沟通汽车订单，节后确认认证方案； 4、共性：特种设备的台账已整理并交接给品控，后期由品控负责跟进外检；
| 四、其他工作 | 1、参加项目管理启动会，整理修订会议纪要，完成线下会签； 2、跟进领导市经信委先进材料项目库储备初步方案，领导反馈需中秋节后确认方案； 3、纤维纸的检测报告预计节后可以拿到； 4、协助领导完成法务工作交接； 5、跟进国家部委、上海市、奉贤区、临港管委会等网站政策信息：重点关注上海市专精特新和创新产品推荐目录；
本周完成 （2024/9/18-2024/9/20） | 一、项目管理 | 1、科技战新：8月明细账已出，待整理； 2、跟进高科专项项目审核进展；
| 二、资质管理 | 1、临港专精特新申报通知已出，申请表填写30%；
| 三、体系认证 | IATF16949：1、参与体系计划沟通会，整理会议纪要，已发参会领导确认；2、品控部和企管部产品检测标准已整理；
| 四、其他工作 | 1、法务合同已整理表单，与行政交接； 2、纤维纸的检测报告数据已出，直径与实际所需不符（查新：4-6微米，报告：9.38微米），沟通中； 3、完成第十届机交会微信公众号推文撰写； 4、配合领导完成榕融官网信息核对检查； 5、跟进国家部委、上海市、奉贤区、临港管委会等网站政策信息：重点关注上海市创新产品推荐目录；
本周完成 （2024/9/23-2024/9/27） | 一、项目管理 | 1、科技战新：①盘点固定资产，查漏补缺；②产线现场检查整改；③配合领导完成上资现场接待；④中期评价报告已与张老师沟通并修改，项目答辩PPT已修改；⑤8月明细账已整理； 2、跟进高科专项项目审核进展；
| 二、资质管理 | 1、昱奇高新：研发费用已与财务沟通统计，申报规划表已更新
| 三、体系认证 | 1、IATF16949：整理研发部产品检测标准，定稿标准清单； 2、计价秤：预计十月出报告
| 四、其他工作 | 1、和人事沟通人才管理制度、研发人员
下周计划 （2024/9/29-2024/9/30） | 一、项目管理 | 1、科技战新：配合领导完成现场评估；根据专家意见修改材料； 2、跟进高科专项项目审核进展；
| 二、资质管理 | 1、约服务机构沟通昱奇高新，与诚信源综合比较，确认最终方案，报高层领导定夺； 2、专精特新：整理剩余材料、跟进领导推荐函；
| 三、体系认证 | 1、ISO9001：跟进秀丽两台计价秤检定报告；
| 四、其他工作 | 1、根据0919会议沟通修改项目管理制度； 2、跟进领导市经信委先进材料项目库储备方案； 3、跟进纤维纸检测数据； 4、跟进国家部委、上海市、奉贤区、临港管委会等网站政策信息：重点关注上海市专精特新、创新产品推荐目录；

## 工作总结
上海榕融新材料
工作总结-周慧颖
本周计划 （2025/12/1-2025/12/5） | 一、项目管理 | 1、国家科技重大专项：完成采购登记；
| 二、资质管理 | 1、榕融科技专精特新：已通过审核并公示，暂未到账；
| 三、其他工作 | 1、搜寻榕融报道； 2、跟进国家部委、上海市、奉贤区、临港管委会等网站政策信息；
本周完成 （2025/12/8-2025/12/12） | 一、项目管理 | 1、国家科技重大专项：撰写实施单位的必要性；与财务确认费用跟踪表单模板；完成采购登记；
| 二、资质管理 | 1、榕融科技专精特新：已通过审核并公示，暂未到账；
| 三、其他工作 | 1、研发费用事前评价：榕融科技无需操作； 2、榕融科技：研发人员匹配 3、跟进国家部委、上海市、奉贤区、临港管委会等网站政策信息；
本周完成 （2025/12/15-2025/12/19） | 一、项目管理 | 1、科技战新：跟进终期审计通知； 2、国家科技重大专项：完成采购登记；完成12月份数据填报；完成科研诚信与科技伦理制度初稿；
| 二、资质管理 | 1、昱奇高企：跟进证书领取通知； 2、榕融科技专精特新：补助已到账（8W）
| 三、其他工作 | 1、榕融科技：研发人员工时已匹配； 2、跟进国家部委、上海市、奉贤区、临港管委会等网站政策信息；
本周完成 （2025/12/22-2025/12/26） | 一、项目管理 | 1、科技战新：跟进终期审计通知； 2、国家科技重大专项：完成采购登记；完成研发人员差旅分配；根据领导沟通修改科研诚信与科技伦理制度；
| 二、资质管理 | 1、昱奇高企：跟进证书领取通知；
| 三、其他工作 | 1、榕融科技：研发人员工时表已重新调整并匹配； 2、昱奇研发人员匹配：完成12月研发人员匹配； 3、体系：协助吕静核对、梳理体系材料； 4、跟进国家部委、上海市、奉贤区、临港管委会等网站政策信息；
下周计划 （2025/12/29-2025/12/31） | 一、项目管理 | 1、科技战新：跟进终期审计通知；启动验收汇报PPT撰写； 2、国家科技重大专项：完成采购登记；完成科研诚信与科技伦理制度修改稿，并完成系统报送；与研发沟通差旅报销流程；
| 二、资质管理 | 1、昱奇高企：跟进证书领取通知； 2、榕融科技专精特新：跟进补贴拨款进展；
| 三、其他工作 | 1、榕融科技：完成1-9月研发人员工时匹配；完成12月研发人员分配； 2、跟进国家部委、上海市、奉贤区、临港管委会等网站政策信息；